PAGE  
15

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 

от 17.12.2025 № 376
План мероприятий ("дорожная карта") 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа" 
в 2025-2026 учебном  году"
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Показатели, результаты 

	I. Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами.

	1.1.
	Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального округа

"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа в 2026 году"
	май 2026 года
	управление образования
	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	1.2.
	Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального округа

"Об обеспечении бесперебойного энергоснабжения при проведении единого государственного экзамена в  Уренском муниципальном округе  в 2026 году"
	май 2026 года
	
	

	1.3.
	Подготовка проекта распоряжения администрации Уренского муниципального округа

"Об организации пропускного режима участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа в 2026 году"
	май 2026 года
	
	

	1.4.
	Издание приказов управления образования и общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-9:

	1.4.1.
	О назначении ответственных за проведение ГИА – 9
	ноябрь

 2025 года 
	управление образования,

ОО


	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2026 года.

	1.4.2.
	Об организации и проведения итогового собеседования по русскому языку

- февральский срок;

- мартовский срок;

- апрельский срок
	январь 2026 года

февраль 2026 года

апрель 2026 года
	
	

	1.4.3.
	Об организации проведения ГИА-9 
	май-июнь 2026 года
	
	

	1.4.4.
	О проведении тренировочных мероприятий
	в соответствии с графиками Рособрнадзора
	
	

	1.5.
	Издание приказов управления образования и общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-11:

	1.5.1.
	О назначении ответственных за проведение ГИА – 11
	ноябрь 

2025 года
	управление образования,

ОО


	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. 

	1.5.2.
	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9
	ноябрь 

2025 года
	
	

	1.5.3.
	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска  к ГИА-11:

- декабрьский срок

- февральский срок

- апрельский срок


	ноябрь 

2025 года

январь 2026 года

март 2026 года
	
	

	1.5.4.
	О назначении ответственных за тестирование системы онлайн видеонаблюдения
	май 2025 года
	
	

	1.5.5.
	Об организации проведения ЕГЭ по учебным предметам
	май-июнь 2025 года
	
	

	1.5.6.
	О проведении тренировочных мероприятий
	в соответствии с графиками Рособрнадзора
	
	

	2.
	Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11
	в течение года 

по мере необходимости
	управление образования
	Анализ организации и проведения ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 года.

	II.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Уренского муниципального округа, в том числе на:

	1.1
	Оплата работы лиц, привлекаемых к ГИА
	В течение
2026 года
	управление образования,

ОО
	Исполнение требований части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

	III.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11

	1.
	Организация и проведение обучения: 

	1.1.
	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:

- ответственных за ГИА-11;

- ответственных за ГИА-9;

- операторов муниципальной части РИС;

- членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

-организаторов в аудитории и вне аудитории ППЭ, 

- специалистов по инструктажу,

- технических специалистов ППЭ;

 
	январь-февраль

 2026 года

декабрь 2025 года-апрель 2026 года
февраль-апрель 

2026 года

январь-апрель 
2026 года

	министерство образования и науки  Нижегородской области,

ГБОУ ДПО НИРО, управление образования


	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года.

	1.2.
	- председателей и заместителей председателей предметных комиссий:

– обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором

– обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ
	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ФГБНУ «ФИПИ»
согласно графику ФГБНУ «ФИПИ»

	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  управление образования


	Отсутствие нарушений в работе ПК. 

	1.3.
	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО  НИРО,

в соответствии с планом работы управления образования
	ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11.

	1.4.
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 
	ноябрь 2025 года –апрель 2026 года
	управление образования, ОО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года.

	1.5.
	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ
	март-апрель
 2026 года
	
	

	1.6.
	общественных наблюдателей
	март –апрель 

2026 года
	управление образования
	Анализ организации и проведения по итогам экзаменационной кампании 2026 года.

	2.
	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:

	2.1.
	кандидатов в члены предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету
	согласно графику курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО не позднее 01 февраля 2026 года
	ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО
	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.

	IV.Организационное сопровождение

	1.1
	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9

	1.1.1.
	Сбор  предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году 

 
	октябрь-ноябрь 

2025 года
	ГБОУ ДПО НИРО,
управление образования, ОО  
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году.

	1.1.3.
	Формирование, согласование и утверждение  перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2026 году
	октябрь-ноябрь

 2025 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, 

ГБОУ ДПО НИРО,

управление образования
	

	1.1.4.
	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:

- членов ГЭК;

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии;

- уполномоченных членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов
	октябрь 2025 года

март 2026 года

ноябрь 2025- 

апрель 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, 

ГБОУ ДПО НИРО,

управление образования, ОО 
	

	1.1.5.
	Формирование  и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9, составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9
	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС
	
	

	1.2.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 2026 году
	

	1.2.1.
	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку
	ноябрь 2025 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования,

ОО
	

	1.2.2.
	Проведение итогового собеседования по русскому языку

основной срок

дополнительные сроки
	11 февраля 

2026 года

11 марта 2026 года

20 апреля 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования,

ОО
	


	1.3.
	Организация и проведения ГИА-9 в 2026 году
	

	1.3.1.
	Проведение ГИА-9:

- досрочный февральский период

- досрочный период

- основной период

- дополнительный период
	февраль-март

2026 года

апрель-май 

2026 года

июнь-июль 

2026 года

сентябрь 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования
	

	2.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2026 году.

Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части  составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:

	2.1.1.
	Сбор  предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2026 году 
	октябрь-ноябрь 

2025 года


	ГБОУ ДПО НИРО,

управление образования, ОО  
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году.

	2.1.2
	Формирование, согласование и утверждение  перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-11 в 2026 году
	октябрь-ноябрь 

2025 года


	министерство образования и науки Нижегородской области, 

ГБОУ ДПО НИРО,

управление образования
	

	2.1.3.
	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11:

- членов ГЭК;

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии;

- уполномоченных членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов
	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС
	ГБОУ ДПО НИРО,

управление образования, ОО  
	

	2.2.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11

	2.2.1.
	Проведение пробного сочинения (изложения)  в ОО
	октябрь 2025 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, 

ГБОУ ДПО НИРО,

управления образования, ОО
	Отсутствие нарушений в проведении ИС(И).

	2.2.2.
	Проведение ИС(И):

- основной срок

-дополнительные сроки


	декабрь 2025 года

04 февраля 

2026 года

08 апреля

2026 года
	
	

	2.2.3.
	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)
	январь, март, май  

2026 года


	
	

	2.3.
	Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС


	2.3.1.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС


	январь, март, май 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,

управление образования,

ОО


	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2026 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС  и ФИС.

	2.3.2.
	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности
	не ранее, чем за 2 дня до дня проведения экзамена и не позднее 15.00 для проведения экзамена

	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,

управление образования,

ОО
	

	2.3.3.
	Организация работы предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11
	октябрь 2025 года-сентябрь 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования,

ОО
	

	2.3.4.
	Прием и рассмотрение апелляций:

- по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11

- о несогласии с выставленными баллами по результатам ОГЭ, ЕГЭ


	рассмотрение в течение 2-х рабочих дней с момента подачи

рассмотрение в течение 4-х рабочих дней с момента подачи
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО
	

	2.4.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия

	2.4.1.
	Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением администрации Уренского муниципального округа

"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уренского муниципального округа в 2026 году"
	май-сентябрь 

2026 года
	управление образования
	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА. 

	2.4.2.
	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с организациями и ведомствами: 

- ГБУЗ НО "Уренская центральная больница"

- МО МВД России "Уренский"

- сектор МП, ГО и ЧС администрации Уренского муниципального района

- отдел ЖКХ администрации Уренского муниципального округа
- МЦТЭТ (г.Урень)

- ПАО "Ростелеком"

- ЗАО "ЦЭК"

- газета "Уренские вести"

- телестудия "Наше регион ТВ"


	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА
	управление образования
	

	2.4.3.
	Организация взаимодействия с уполномоченными Рособрнадзором организаций по вопросам информационной безопасности
	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО
	

	2.4.4.
	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области)
	ноябрь 2025 года – сентябрь 2026 года
	управление образования, ОО
	

	2.5.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии

	2.5.1.
	Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2026 году
	за месяц до начала соответствующего периода  (срока) экзаменационной кампании 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОБУ ДПО НИРО, управление образования, пункт проведения экзамена (далее-ППЭ)
	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции 

ЕГЭ в 2026 году.

	2.5.2.
	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения ППЭ
	по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ
	

	2.5.3.
	Проверка готовности ППЭ, в том числе:

- ППЭ для проведения ОГЭ и ЕГЭ,

- ППЭ для проведения ГВЭ,

- ППЭ на дому.
	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ
	

	2.5.4.
	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения 

	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ППЭ

	

	2.6.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

	2.6.1.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:

- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;

- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;

- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.
	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года
	управление образования, ППЭ, ОО
	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2026 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).

	2.7.
	Организация общественного наблюдения в ППЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА

	2.7.1.
	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА.
	сроки проведения соответствующего периода  экзаменационной кампании 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области,
ГБОУ ДПО НИРО, управление образования
	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2026 года. 

	2.7.2.
	Формирование состава и аккредитация общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей.
	в период экзаменационной кампании 2026 года, в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования
	

	2.8.
	Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения ГИА

	2.8.1.
	Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА  по вопросам:

- об итогах проведения экзаменационной кампании 2025 года и задачах по подготовке ГИА в  2026 году

- о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2026 года
	в период экзаменационной кампании 2026 года, в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования,

ОО
	Анализ организации и проведения ГИА в 2025 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.8.2.
	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях
	в соответствии с графиком Рособрнадзора,

министерства образования и науки Нижегородской области
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования,

ОО
	

	2.8.3.
	Участие во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
	март 2026 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования,

ОО
	

	2.8.4.
	Проведение ГИА, в том числе:

- проведение экзаменов в ППЭ;

- организация работы предметных комиссий;

- организация работы конфликтной комиссии.
	в соответствии с графиком Рособрнадзора,

министерства образования и науки Нижегородской области
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО
	

	2.8.5.
	Мониторинг ГИА в соответствии  с единым расписанием экзаменов
	в соответствии с графиком Рособрнадзора
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования
	

	2.9.
	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА

	2.9.1.
	Обеспечение взаимодействия  РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet
	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11
	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО,  управление образования
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.9.2.
	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами
	соответствующий период (срок) проведения ГИА
	управление образования,

ОО
	

	2.9.3.
	Обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи
	апрель 2026 года
	управление образования,

ОО
	

	V.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2026 на официальных сайтах управления образования и ОО

	1.1.
	Размещение информации на официальных сайтах управления образования и ОО по вопросам организации, проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года
	управление образования, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.
	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 

	2.1.
	Телефонные "горячие линии", в том числе:

- по вопросам ГИА-9

- по вопросам ГИА-11

- по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА

- по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

 
	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года
	управление образования,

ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.2.
	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА
	в период подготовки и проведения ГИА
	управление образования,

ОО
	

	3.
	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:

	3.1.
	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2026 году
	в период подготовки и проведения ГИА
	министерство образования и науки Нижегородской области,  управление образования, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	4.
	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:

	4.1.
	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года

	министерство образования и науки Нижегородской области,  ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	4.2.
	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА
	
	
	

	4.3.
	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)
	
	
	

	4.4.
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	
	
	

	5.
	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1.
	Доведение до  лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года
	министерство образования и науки  Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, управление образования, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	VI.Контроль за организацией и проведением ГИА

	1.
	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:

	1.1.
	плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года
	министерство образования и науки Нижегородской области, управление образования
	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025 года.

	2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:

	2.1.
	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;


	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года
	управление образования
	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2026 года.

	2.2.
	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части:

- обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам;

- направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов.
	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года
	
	

	VII. Анализ проведения единого государственного экзамена  (далее-ЕГЭ) в 2026 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2026 году

	1.1.
	Подведение итогов ЕГЭ в 2026 году:

- предварительные итоги экзаменационной кампании

- окончательные итоги экзаменационной кампании
	 август-сентябрь 2026 года

 октябрь-ноябрь 2026 года
	управление образования 
	1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ).

2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.

3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.

	1.2.
	Подведение итогов экзаменационной кампании 2026 года:

- муниципальная педагогическая конференция;

- совещание с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций 
	август 2026 года

октябрь 2026 года
	управление образования
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. 


_________________________________
