Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Темтовская основная общеобразовательная школа»

Уренского муниципального района Нижегородской области –

«Обходская основная общеобразовательная школа»

Социальный проект

Подготовили:

Ромашова Нина Александровна                            классный руководитель 5, 6  классов,

п.Обход

Информационная карта проекта

| Название проекта | «Экология: это может сделать каждый» |
| --- | --- |
| Организация – заявитель и исполнитель | Филиал МБОУ «Темтовская основная общеобразовательная школа» Уренского муниципального района Нижегородской области – «Обходская основная общеобразовательная школа» Телефон: 2-46-45 |
| Автор и руководитель проекта (Ф.И.О, место работы, телефон) | Ромашова Нина Александровна учитель математики и классный руководитель 5,6 классов, Филиал МБОУ «Темтовская основная общеобразовательная школа» Уренского муниципального района Нижегородской области – «Обходская основная общеобразовательная школа» Телефон школы: 2-46-45 |
| Участники проекта (Ф.И.О, место работы, телефон) | Ученики 2,3,5,6 классов Филиал МБОУ «Темтовская основная общеобразовательная школа» Уренского муниципального района Нижегородской области – «Обходская основная общеобразовательная школа» Родители учеников Телефон: 2-46-45 |
| Сроки реализации | Январь 2017 года – декабрь 2017 года |
| Цель проекта | Изучение и анализ проблем экологии в настоящее время, развитие желания внести посильный вклад в улучшение экологической обстановки окружающей среды, содействие улучшения экологии в поселке |
| Задачи проекта | обобщить знания учащихся об экологических проблемах современности содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию обучающихся воспитать заботливое отношения к природе, желание участвовать в акциях по сохранению и улучшению природных ресурсов провести практические акции и мероприятия экологической направленности организовать информационно – просветительскую работу по пропаганде экологической культуры |
| Краткое содержание проекта | Учащиеся знакомятся с экологическими проблемами планеты Земля; совместно с родителями изготавливают и развешивают кормушки и скворечники на территории школы и в садах у себя дома; вносят посильный вклад в посадку деревьев на территории поселка весной и осенью, в проведение субботников на территории школы; организуют сбор макулатуры; выращивают рассаду цветочных культур для посадки в клумбах пришкольной территории и около молельного дома; участвуют в мероприятиях по теме проекта |
| География проекта | Поселок Обход Уренского района Нижегородской области |
| Количество участников | 13 учащихся 2,3,5,6 классов, их родители и классные руководители |

Обоснование актуальности проекта

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, -

значит, пересесть из него просто некуда».

Антуан де Сент-Экзюпери

Значительный рост промышленного производства, увеличение количества энергетических установок и транспорта, замена использования дорогих органических на дешевые химические удобрения в сельском хозяйстве, рост несанкционированных свалок с бытовыми отходами – все это приводит к нарушению экологической обстановки, а в конечном итоге создает угрозу для существования самой планеты Земля.

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе. Человеку нужны новые знания, новая система ценностей, одной из которых является сохранение чистой планеты для будущих поколений. Это должны понять все, и все должны научиться беречь нашу Землю. В народе говорят, что научить проще, чем переучивать, поэтому бережному отношению к планете нужно учиться с детства, также с детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. На решение  экологических проблем направлен и Указ Президента РФ В.В.Путина о проведении в 2017 г. Года экологии.

Это послужило поводом для того, чтобы начать с детьми разработку социального проекта «Экология: что может сделать каждый» с дальнейшей его реализацией.

Цель проекта:

- Изучение и анализ проблем экологии в настоящее время,

- развитие желания внести посильный вклад в улучшение экологической обстановки окружающей среды,

- содействие улучшения экологии в поселке

Задачи проекта:

- обобщить знания учащихся об экологических проблемах современности

- содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию обучающихся

- воспитать заботливое отношения к природе, желание участвовать в акциях по сохранению и улучшению природных ресурсов

- провести практические акции и мероприятия экологической направленности

- организовать информационно – просветительскую работу по пропаганде экологической культуры

Методы:

- поиск и сбор информации об экологической обстановке Нижегородской области и п. Обход в библиотеке и сети Интернет;

- опрос взрослого населения поселка Обход о существующих экологических проблемах;

- классификация и обобщение полученных материалов по теме проекта;

- презентация проекта.

# Управление и кадры

| Участники проекта | Должность | Содержание работы |
| --- | --- | --- |
| Клевачева Варвара Клевачева Василина Кузнецова Дарья Удалов Артем Удалова Мария Чезганова Ольга Ананко Станислав Смирнов Никита Соколов Иван Ананко Кирилл Зорина Марина Вихарев Денис Жарков Лев | Ученики 2,3,5,6 классов – члены отряда «Добрые волшебники» | Разрабатывают проект Проводят социальный опрос Участвуют в мероприятиях всех этапов реализации проекта Готовят электронную презентацию проекта |
| Ромашова Н.А., | Классный руководитель | Осуществляют общий контроль над реализацией проекта Руководят деятельностью участников проекта, корректируют ее в соответствии с ситуацией Участвуют в разработке проекта Непосредственно участвуют в реализации проекта Организуют работу по привлечению родительской общественности к реализации проекта Организуют и координируют работу по созданию презентации проекта |
| Клевачева Д.С. Кузнецова Ю.А. Удалова Е.С. Чезганова А.Н. Ананко Н.И. Смирнова Н.В. Соколова Н.В. Зорина Е.В. Сурнина Т.И. Вихарев А.Б. | Родители | Оказывают помощь классным руководителям в проведении мероприятий по плану проекта |

Содержание, механизм и сроки реализации

Социальный проект «Экология: это может сделать каждый»  реализуется в три этапа.

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (13.01.2017. – 31.01.2017.)

Создание инициативной группы, которая занималась изучением экологической ситуации  в Нижегородской области и на территории поселка Обход, опрашивала жителей о факторах, которые, по их мнению, наносят вред окружающей среде.

Разработка проекта и составление плана его реализации.

II ЭТАП – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ (01.02.2017. – 13.10.2017.)

Подготовка и проведение классных часов и  мероприятий экологической направленности, акций и трудовых десантов по теме проекта; изготовление и размещение кормушек и скворечников на территории школы и  личных домов учащихся, организация подкормки птиц в зимнее время; сбор макулатуры и посадка цветов и деревьев на территории поселка; изготовление и распространение буклетов и памяток по правилам изготовления кормушек и скворечников, по правилам подкормки птиц, разработка обращения «Покормите птиц зимой» к жителям поселка и его размещение на информационных стендах поселка.

III ЭТАП – РЕЗУЛЬТАТИРУЮЩИЙ (14.10.2017. – 14.11.2017.)

Подготовка электронной презентации и фотоотчета по ходу реализации проекта «Экология: это может сделать каждый». Опрос мнения участников проекта, о значении и результатах реализации проекта.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

| № п/п | Действие | Сроки | Ответствен- ный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классное собрание 1,2,5, и 6 классов «2017-ый – Год экологии» | 13.01.2017 | Классный руководитель | Учащиеся ознакомлены с Указом Президента РФ, просмотрели видиофильм об экологических катастрофах и их последствиях. Единогласно было принято решение о разработке и реализации социального проекта «Экология: это может сделать каждый» |
| 2 | Изучение материала об экологической ситуации в Нижегородской области и на территории п.Обход из печатных источников и сети Интернет | 14.01.2017- 25.01.2017 | Классный руководитель и учащиеся | Изучен материал, выявлены проблемы в экологической обстановке Нижегородской области, разработаны вопросы для проведения опроса жителей поселка об экологической ситуации на его территории |
| 3 | Опрос жителей поселка Обход об экологической ситуации в поселке | 26.01.2017- 30.01.2017 | Классный руководитель и учащиеся | Анализ проведенного опроса показал наличие проблем с экологией в п.Обход |
| 4 | Классный час «Законы экологии или природа не прощает ошибок!» приложение №1 | 31.01.2017 | Классный руководитель | Выбрана инициативная группа для разработки проекта |

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  ЭТАП

| № п/п | Действие | Сроки | Ответствен- ный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Систематизация материала и выделение основных проблем в экологии Нижегородского края | 01.02.2017- 11.02.2017 | Участники проекта | Подготовлена презентация «Экология Нижегородского края» |
| 2 | Конкурс на лучшую кормушку | 02.02.2017- 13.02.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | В конкурсе прияли участие участники проекта. I место – Н. Смирнов II место – С. Ананко III место – Л. Жарков Совместно с родителями кормушки для птиц были развешаны на территории школы, на придомовых территориях |
| 3 | Рейд «Покормите птиц зимой!» | 10.02.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Учениками 5 и 6 классов на кружке «Информатик» выпущены листовки –обращения «Помоги зимующим птицам» и распространены среди населения поселка. (Приложение № 2 ) |
| 4 | Акция «Птичья столовая» | 15.02.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Развешано 10 кормушек: 4 – на территории школы, 6 – на придомовых территориях |
| 5 | Работа «Птичьих столовых» | 15.02.2017-31.03.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Участники проекта подкармливают птиц. Выпушены памятки «Как подкармливать птиц». В классах на информационных стендах размещена информация «Чем подкармливать птиц зимой» (Приложение №3) |
| 6 | Трудовой десант «Собери макулатуру – сохрани дерево!» | 16.02.2017- 28.02.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Собрано 750 кг макулатуры |
| 7 | Операция «Птичий домик» | 01.03.2017- 13.03.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Изготовлены и развешаны скворечники на территории школы и на личных участках. На помощь пришли родители и ребята старших классов. |
| 8 | Внеклассное мероприятие по встрече перелетных птиц | 31.03.2017 | Классный руководитель | Проведено внеклассное мероприятие «Встречай с любовью стаи птичьи» (приложение № 4 ) |
| 9 | Трудовой десант «Посади дерево – сохрани планету!» | 21.04.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Посажены деревья вокруг спортивной площадки |
| 10 | Трудовой десант по уборке пришкольной территории | 28.04.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Проведен субботник «Чистый двор – чистая планета» с участием всех учащихся школы |
| 11 | Конкурс компьютерных рисунков на тему «Береги планету» | 06.05.2017- 15.05.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | В конкурсе прияли участие учащиеся школы . I место – Д. Вихарев II место – М. Зорина III место – Е. Зорин и А.Изюмов (Приложение №5) |
| 12 | Акция ко Дню Земли «Живи, Земля – цвети, планета!» | 15.05.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Произведен посев семян цветочных культур для дальнейшей посадки цветов в клумбы на территории школы |
| 13 | Внеклассное мероприятие в летнем оздоровительном лагере «Березка» | 06.06.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Проведено внеклассное мероприятие «Не рвите цветы…» о лекарственных растениях Нижегородской области и их охране (Приложение №6) |
| 14 | Внеклассное мероприятие, посвященное году экологии | 01.09. 2017 | Классный руководитель, | Проведен классный час «Экологическое путешествие» Дети познакомились с историей и традициями празднования Дня земли, влиянием деятельности человека на экологию природы (Приложение №7) |
| 15 | Трудовой десант «Посади дерево – сохрани планету!» | 12.10.2017- 13.10.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Произведена посадка деревьев на территории школы и детской площадки при участии учащихся всей школы |

# РЕЗУЛЬТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП

| № п/п | Действие | Сроки | Ответствен- ный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрос мнения участников проекта о его организации и результатах | 21.10.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Работа продолжается |
| 2 | Создание фотоотчета по проекту «Экология: это может сделать каждый» | 23.10.2017- 13.11.2017 | Классный руководитель, инициативная группа | Составлен фотоотчет (приложение №8) |
| 3 | Презентация проекта «Экология: это может сделать каждый» | 23.10.2017- 14.11.2017 | Классный руководитель | Создана и показана учащимся школы компьютерная презентация «Экология: это может сделать каждый» (приложение №9) |

Ожидаемые результаты

- Организация работы «Птичьих столовых», изготовление и развешивание скворечников.

- Приобщение школьников к экологическим проблемам своего населенного пункта: выживание зимующих птиц в сильные холода и вырубка лесов.

- Укрепление связей школы, семьи и общественности для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

- Закрепление  трудовых навыков, полученных в семье и на уроках технологии.

- Развитие у подростков навыков коммуникативности, умения самостоятельно выбирать и решать проблему, навыков работы в команде.